## cicevac
predmer radova za prvu fazu izvodjenja dečijeg igrališta na Adi Ciganliji - Beograd
Potrebno je da izvodjač radova sagleda projekat u celosti i u detaljima i da u svakoj poziciji doda nedostajući deo kao i da doda nedostajuće pozicije, tako da projekat prikazan u modelu bude izveden u celosti bez nedostataka i pre svega da sve pozicije budu trajne i sigurne za korišćenje. Za sve materijale i elemente potrebno je prethodno obezbediti uzorke a po izboru uzorka, obezbediti tehnički list i atest. Ugovor za izvodjenje je po principu ključ u ruke.
br. | Opisa pozicije | jm | količina | cena din | ukupno din | komentar ponudjača
pripremni radovi
1 | Ograđivanje gradilišta (nedostajuća ograde sa kapijama za ulazak u gradilište), obezbeđenje potrebne gradilišne infrastrukture neophodne za izvođenje radova kao i organizacija gradilišta a sve u skladu sa onim što je devinisano ugovorom. | paus | 1 |  | 0
2 | Izrada rova i sabirnog cevovoda za odvodnju vode - drenaža | m1 | 100 |  | 0
3 | Raščišćavanje terena od smeća,žbunja i svih nepotrebnih nadzemnih i podzemnih objekata.Pozicija obuhvata i temelje postojećih elemenata. | m2 | 2149.09 |  | 0
3 | Pažljiva demontaža svih elemenata postojećeg igrališta sa odnošenjem elemenata na lokaciju koju odredi investitor do 50 km. | kom | 14
4 | PRENOŠENJE PROJEKTA NA TEREN Prenošenje projekta na teren i obeležavanje terena. Operacije obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun paušalno, komplet. | paus | 1 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
zemljani radovi
6 | Mašinski iskop zemlje III kategorije (I i II faza iskopa) u širokom otkopu sa odvozom viška zemlje na gradsku deponiju | m2 | 2149.09 |  | 0
7 | Nasipanje, planiranje i nabijanje tla | m2 | 2149.09 |  | 0
8 | Nabavka transport i nasipanje tampona sloja ispod cele površine igrališta šljunkom prirodne granulacije ili tucanikom sa planiranjem i nabijanjem do postizanja potrebnog modula stišljivosti .. Nasipanje vršiti u sloju od 10cm. | m2 | 2149.09 |  | 0
10 | Humusiranje zelenih površina. Pozicija obuhvata završnu obradu zelenih površina, označenih nacrtežima. Po završenom planiranju slobodnih površina, na kote umanjene za 20cm od projektovanih, pristupiti nabavci, transportu,humusiranju svih površina namenjenih zelenilu - u sloju debljine 20 cm. Koristiti baštensku zemlju obogaćenu humusom, peskom i kompostom u odnosu 2:1:1. Materijal za završnu obradu slobodnih površina mora imati u sebi deo aktivnog humusa. | m2 | 770 |  | 0
11 | Izrada i montaža gradilišne table sa svim potrebnim informacijama. | kom | 1 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
betonski radovi
UKUPNO RADOVI ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA U BEOGRADU |  |  |  |  | 0